**Plan aktivnosti programa**

**Omladinska banka i Mozaik impakt inkubator**

**za period:**

**oktobar 2019. - decembar 2020. godine**

 **za Općinu Zavidovići**

*Fondacija Mozaik u skladu sa svojom strategijom do 2026. godine osiguraće kroz* [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro) *najveću zajednicu za aktivizam i poduzetništvo u regionu priliku i podršku za 50.000 aktivnih i poduzetnih mladih, finansirati 5.000 društvenih projekata mladih i 300 mikrobiznisa, podržati 500 mladih društvenih poduzetnica i poduzetnika, investirati u razvoj njihovih prototipa poslovnih modela i pokretanje društvenih biznisa kreirajući novu ekonomsku i društvenu vrijednost.*

*Fondacija Mozaik realizuje svoju strategiju i program Omladinske banke i Impakt inkubator uz partnersku i finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), ZEIT Stiftung, Balkan Trust for Democracy (BTD) i 42 partnerske Opštine/Općine/Grada Berkovići, Bihać, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Cazin, Čelinac, Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Donji Vakuf, Drvar, Goražde, Gradiška, Istočna Ilidža, Jezero, Kladanj, Konjic, Kostajnica, Kotor Varoš, Laktaši, Lopare, Ljubinje, Modriča, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Novo Goražde, Odžak, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Rudo, Šipovo, Tešanj, Travnik, Ugljevik, Usora, Zavidovići, Žepče i Živinice.*

**Metodologija, ciljevi i ključni koraci u razvoju programa**

Mozaik je uspostavljanjem zajednice [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)omogućio sveobuhvatnu podršku razvoju aktivizma i poduzetništva mladih u BiH i regionu. [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)je zajednica koja pronalazi, osnažuje i investira u poštene i poduzetne mlade ljude od 17 do 35 godina i predstavlja najjednostavniji i najbrži put od ideje do realizacije projekta ili društvenog biznisa. [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)je namijenjen mladima, kreatorima i kreatoricama sadržaja, mentorima i mentoricama, partnerskim opštinama/općinama/gradovima, donatorima, akademskoj zajednici, medijima, javnom i privatnom sektoru.

Mozaik će kroz [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)i dva programa Omladinska banka i Impakt inkubator do 2026. godine obezbijediti podršku za 50.000 aktivnih i poduzetnih mladih, finasirati 5.000 društvenih projekata i 300 mikrobiznisa mladih, podržati 500 mladih društvenih poduzetnica i poduzetnika, investirati u razvoj njihovih prototipa poslovnih modela i pokretanje društvenih biznisa kreirajući novu ekonomsku i društvenu vrijednost.

**Program Omladinska banka** omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i rješavaju ih kroz društvene projekte. Članovi i članice Omladinske banke imaju ulogu da podstiču aktivizam mladih i odlučuju o podršci projektima neformalnih grupa mladih. Neformalne grupe mladih realizuju projekte na teritoriji općine uz monitoring i podršku Omladinske banke, Općine i Mozaika. Članovi i članice Omladinske banke podstiču poduzetništvo mladih i donose i odluku o podršci mikrobiznisima mladih.

**Osnovne aktivnosti programa Omladinske banke Zavidovići tokom godine podrazumijevaju:**

* Uspostavljanje strukture i definisanje uloga članova i članica Omladinske banke Zavidovići;
* Četiri (4) dvodnevna treninga za članove i članice Omladinske banke Zavidovići;
* Promociju poziva Omladinske banke Zavidovići za društvene projekte i mikrobiznise i prijave mladih u [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro);
* Neformalne grupe mladih mogu kroz [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)i intenzivan kooperativan i kompetitivan proces, a nakon selekcije Omladinske banke Zavidovići da dobiju finansijsku podršku (od 500 KM do 1.500 KM po projektu) iz fonda Omladinske banke Zavidovići za realizaciju društvenih projekata na teritoriji općine Zavidovići;
* Realizaciju društvenih projekata mladih uz monitoring od strane Omladinske banke Zavidovići, Općine i Mozaika;
* Selekcija mikrobiznisa mladih (obrt. ili komercijalno poljoprivredno gazdinstvo), finansijska podrška do 2.000 KM po mikrobiznisu iz zajedničkog fonda Općine i Mozaika;
* Promocije rezultata Omladinske banke, projekata neformalnih grupa mladih, mikrobiznisa i organizacija godišnje Konferencije.

**Mozaik impakt inkubator** omogućava mladima koji kroz [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)iskažu poduzetnički potencijal da rade na razvoju svoje poduzetničke ideje uz podršku mentora i mentorica, a najuspješniji dobijaju finansijsku i mentorsku podršku za razvoj poslovnog modela svog društvenog biznisa. Društvena poduzetnica i poduzetnik koji validiraju poslovni model, dokažu uspješnost prototipa na tržištu dobijaju investiciju za osnivanje i razvoj društvenog biznisa i dodatnu podršku za razvoj društvenog biznisa i pristup investicionim fondovima.

**Osnovne aktivnosti u Mozaik Impakt inkubatoru tokom godine podrazumijevaju:**

* Mladi koji su iskazali poduzetnički potencijal i aplicirali u [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)za investiciju upoznaju se sa eko-sistemom i konceptom društvenog biznisa u kojeg investira Mozaik;
* Rad sa mentorima na razvoju poslovnog modela, definisanje koraka i troškova validacije, pripremanje za prezentaciju pred Komisijom (Demo Day I);
* Poduzetnici i poduzetnice koje je izabrala Komisija potpisuju ugovor za validaciju poslovnog modela (do 5.000 KM za troškove testiranja na tržištu) i testiraju prototip proizvoda/usluge sa klijentima i partnerima;
* Poduzetnici i poduzetnice finaliziraju biznis model za investiranje (do 35.000 KM investicije), pripremaju prezentaciju za investicionu Komisiju (Demo Day II) i finansijski plan sa strukturom investicije;
* Pored finansijske podrške, poduzetnici i poduzetnice imaju na raspolaganju i mentorske usluge za sve aspekte razvoja biznisa u iznosu do 20.000 KM;
* Poduzetnici i poduzetnice kojima je Komisija odobrila investiciju potpisuju ugovor sa Mozaikom o osnivanju društvenog biznisa (društva sa ograničenom odgovornošću) i nastavljaju razvoj biznisa uz podršku Mozaika;
* Mozaik podržava osnovane društvene biznise, učestvuje u njihovom razvoju i omogućava društvenim poduzetnicima i poduzetnicama pristup investitorima i kreditorima.

Proces razvoja društvenog biznisa može trajati od 2 do 12 mjeseci u zavisnosti u kojoj se fazi mlada poduzetna osoba uključi i koliko je aktivna u Impakt inkubatoru.

**Općina Zavidovići je izabrala Premium paket – 12.000 KM obezbjeđuje na godišnjem nivou, odnosno 48.000 KM za period 2020.-2023. godine.**

Zajednički fond koji obezbjeđuju Mozaik i Općina u četvorogodišnjem periodu (2020-2023. godina) će iznositi 108.000 KM prema sljedećim projekcijama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **Partneri** | **Programske aktivnosti** | **Broj grantova** | **Iznos za grantove** | **Broj mikrobiznisa** | **Iznos za mikrobiznise** | **Ukupno** |
| 2020. | MozaikOpćina | 7.000 KM 1.000 KM | 10 | 6.000 KM9.000 KM | 2 | 2.000 KM2.000 KM |  15.000 KM 12.000 KM |
| 2021. | MozaikOpćina | 7.000 KM 1.000 KM | 10 | 6.000 KM9.000 KM | 2 | 2.000 KM2.000 KM |  15.000 KM 12.000 KM |
| 2022. | MozaikOpćina | 7.000 KM 1.000 KM | 10 | 6.000 KM9.000 KM | 2 | 2.000 KM2.000 KM |  15.000 KM 12.000 KM |
| 2023. | MozaikOpćina | 7.000 KM 1.000 KM | 10 | 6.000 KM9.000 KM | 2 | 2.000 KM2.000 KM |  15.000 KM 12.000 KM |
| Subtotal MozaikSubtotal Općina**Ukupno** | 28.000 KM 4.000 KM**32.000 KM** | 1624**40** | 24.000 KM36.000 KM**60.000 KM** | 44**8** | 8.000 KM8.000 KM**16.000 KM** | 60.000 KM48.000 KM**108.000 KM** |

**Plan uplata Općine Zavidovići u 2020. godini za program Omladinske banke:**

* Prva uplata programski troškovi (1.000 KM), do 14.02.2020. godine;
* Druga uplata sredstva za projekte mladih (9.000 KM), do 10.03.2020. godine;
* Treća uplata sredstva za mikrobiznise mladih (2.000 KM), do 09.04.2020. godine.

**PROGRAM OMLADINSKA BANKA ZAVIDOVIĆI**

**Fond Omladinske banke Zavidovići** za finansiranje društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih **u 2020. godine** će iznositi **15.000 KM**. Mozaik će obezbijediti iznos od 6.000 KM, a Općina Zavidovići će obezbijediti iznos od 9.000 KM. Očekivani broj projekata koji je moguće podržati je **10** (maksimalni iznos podrške po projektu iznosi 1.500 KM, a podržani projekti mogu biti u iznosu od 500 KM do 1.500 KM). Projekte realizuju neformalne grupe mladih koji imaju 3-7 članova uzrasta od 17 do 35 godina. Deset članova i članica odbora Omladinske banke Zavidovići nakon edukacije i treninga zaduženi su za promociju, selekciju i monitoring projekta mladih. [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)je ekosistem koji Fondacija Mozaik, partneri, Omladinske banke i mladi koriste za promociju, podršku i upravljanje procesom dodjele grantova, razvoja poduzetništva i društvenih biznisa mladih. Zahvaljujući specifičnom pristupu programa Omladinske banke, ukupna vrijednost oko 10 društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih u općini Zavidovići u 2020. godini iznositi će najmanje **22.500 KM** (15.000 KM iz zajedničkog fonda Omladinske banke Zavidovići, a **7.500 KM** od resursa koje obezbijede neformalne grupe mladih iz zajednice od pojedinaca, preduzeća, organizacija i institucija).

**Troškovi programskih aktivnosti Omladinske banke Zavidovići** u 2020. godini će iznositi **8.000 KM**. Mozaik će obezbijediti sredstva u iznosu od **7.500 KM**, a Općina Zavidovići iznos od **1.000 KM**.

Programski troškovi tiču se troškova članova i članica odbora Omladinske banke (10 članova i članica uzrasta od 17 do 30 godina), neformalnih grupa i predstavnika Općine Zavidovići i na godišnjem nivou pokrivaju troškove 4 trening modula za 10 članova i članica OB, troškove promocije poziva, monitoringa i promocije rezultata projekta i mikrobiznisa mladih.

**Fond za podršku mikrobiznisima mladih** u 2020. godini iznosiće **4.000 KM**, a obezbijediće Mozaik 2.000 KM i Općina Zavidovići 2.000 KM što će omogućiti podršku za **2** mikrobiznisa mladih. Grant podrškom do 2.000 KM godišnje omogućiće se finansiranje 2 novoregistrovana mikrobiznisa mladih (komercijalno poljoprivredno gazdinstvo ili obrt), a Odbor za mikropreduzetništvo tj.članovi i članice Omladinske banke donose o podršci mikrobiznisa mladih. Korisnik granta mikrobiznisa je osoba uzrasta 18 do 35 godina koja će registrovati mikrobiznis na teritoriji općine Zavidovići.

**KALENDAR AKTIVNOSTI PROGRAMA OMLADINSKA BANKA ZAVIDOVIĆI**

Oktobar-novembar 2019. : Poziv i selekcija članova i članica odbora Omladinske banke (OB).

Februar 2020.: Edukacija novih članova i članica odbora OB i organizacija sastanaka planiranja aktivnosti. Objava I poziva za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Poziv se objavljuje na djelimičan ili cjelokupan iznos namijenjen za fond, u zavisnosti od dogovora Fondacije Mozaik i Općine.

Mart: Mentorstvo i selekcija projekata i mikrobiznisa I poziva. Glasanje za projekte i mikrobiznise od strane zajednice, potpisivanje ugovora.

April: Ceremonije potpisivanja ugovora za projekte i mikrobiznise iz I poziva. Objava II poziva za društvene projekte i mikrobiznise. Poziv se objavljuje ukoliko u fondu ima raspoloživih sredstava.

Maj: Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa iz I poziva. Mentorstvo i selekcija projekata i mikrobiznisa II poziva te potpisivanje ugovora.

Juni: Realizacija projekata I i II poziva za projekte i mikrobiznise. Objava III poziva za društvene projekte i mikrobiznise u slučaju da u fondu ima preostalih sredstava.

Juni-septembar: Mentorstvo i selekcija projekta i mikrobiznisa iz III poziva. Realizacija projekata neformalnih grupa i mikrobiznisa iz I, II i III poziva uz monitoring i podršku OB, Fondacije Mozaik i Općine.

Oktobar-decembar : Organizacija ceremonija promocije rezultata programa Omladinske banke, projekata neformalnih grupa i mikrobiznisa mladih.

|  |
| --- |
| TABELARNI PRIKAZ PLANA RADA ZA 2019. I 2020. GODINU |
| Ključne aktivnosti programa | **podaktivnosti** | **početak** | **Završetak** | **odgovornost** | napomena |
| Poziv, selekcija i edukacija članova i članica odbora Omladinske banke (OB) | Poziv za nove članove i članica Odbora OB | **15.10.2019.** | **15.11.2019.** | Fondacija Mozaik i Općina | Poziv objavljen online i u [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Selekcija novih članova i članica Odbora OB | **20.11.2019.** | **20.12.2019.** | Fondacija Mozaik i Općina  | Intervjui i selekcija organizovaće se u Općini.  |
| Edukacija članova i članica Odbora OB  | **07.02.2020.** | **09.02.2020.** | Fondacija Mozaik  | Edukacija će biti u Sarajevu i uključivaće OB i predstavnike Opština/Općina/Gradova |
| Prvi poziv za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Za projekte mogu aplicirati neformalne grupe mladih (3 do 7 članova i članica) od 17 do 35 godina.Za mikrobiznise mogu aplicirati pojednici od 18 do 35 godina.  | Objava poziva za projekte i mikrobiznise | **14.02.2020.** | **09.03.2020.** | Fondacija Mozaik uz podršku OB i predstavnika Općine | Općina uplatila sredstva za programske troškove do 14.02. i projekte do 10.03.Poziv ćemo objaviti u [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Promocija poziva u zajednicama | **14.02.2020.** | **09.03.2020.** | OB uz podršku Općine i Fondacije Mozaik | Najmanje 100 osoba u zajednicama učestvuje na prezentacijama. Fondacija Mozaik pripremila i dostavila OB promotivne materijale. |
| Mentorisanje i tehnička selekcija prijava za projekte i mikrobiznise | **10.03.2020.** | **02.04.2020.** | OB uz podršku Općine i Fondacije Mozaik | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Općine. Mentorisanje i selekciju mikrobiznisa radi Odbor za mikropoduzetništvo |
| Glasanje za projekte i mikrobiznise | **03.04.2020.** | **09.04.2020** | Neformalne grupe i poduzetnici | Za projekte i mikrobiznise glasaju svi na [lonac.pro](http://www.lonac.pro) Općina uplatila sredstva za mikrobiznise do 09.04. |
| Ceremonija potpisivanja ugovora za odobrene projekte i mikrobiznise | **10.04.2020.** | **30.04.2020.** | Fondacija Mozaik, Općina i OB  | Ugovori se potpisuju u prostorijama Općine. |
| Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa | **01.05.2020.** | **01.08.2020.** | Neformalne grupe i poduzetnici | Fondacija Mozaik i Općina pružaju podršku prilikom finansiranja projekta i registracije mikrobiznisa |
| Monitoring projekata i mikrobiznisa | **01.05.2020.** | **01.08.2020.** | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Općine | Terenske posjete tokom realizacije projekta i mikrobiznisa |
| Kompletiranje izvještaja za projekte | **01.08.2020.** | **31.08.2020.** | OB uz podršku Fondacije Mozaik | Izvještaji su dostupni svima na [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Drugi poziv za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Za projekte mogu aplicirati neformalne grupe mladih (3 do 7 članova i članica) od 17 do 35 godina.Za mikrobiznise mogu aplicirati pojednici od 18 do 35 godina. | Objava poziva za projekte i mikrobiznise | **13.04.2020.** | **30.04.2020.** | Fondacija Mozaik uz podršku OB i Općine | Poziv ćemo objaviti u [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Promocija poziva u zajednicama | **13.04.2020.** | **30.04.2020.** | OB uz podršku Općine i Fondacije Mozaik | Dodatne prezentacije u zajednicama. |
| Mentorisanje i tehnička selekcija prijava za projekte i mikrobiznise | **04.05.2020.** | **20.05.2020.** | OB uz podršku Općine i Fondacije Mozaik | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Općine. Mentorisanje i selekciju mikrobiznisa radi Odbor za mikropoduzetništvo |
| Glasanje za projekte i mikrobiznise | **21.05.2020.** | **27.05.2020.** | Neformalne grupe i poduzetnici | Za projekte i mikrobiznise glasaju svi na [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Ceremonija potpisivanja ugovora za odobrene projekte i mikrobiznise | **28.05.2020.** | **14.06.2020.** | Fondacija Mozaik, Općina i OB  | Ugovori se potpisuju u prostorijama Općine. |
| Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa | **15.06.2020.** | **15.09.2020.** | Neformalne grupe i poduzetnici | Fondacija Mozaik i Općina pružaju podršku prilikom finansiranja projekta i registracije mikrobiznisa |
| Monitoring projekata i mikrobiznisa | **15.06.2020.** | **15.09.2020.** | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Općine | Terenske posjete tokom realizacije projekta i mikrobiznisa |
| Kompletiranje izvještaja za projekte | **15.09.2020.** | **15.10.2020.** | OB uz podršku Fondacije Mozaik | Izvještaji su dostupni svima na [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Treći poziv za društvene projekte mladih i mikrobiznise. Za projekte mogu aplicirati neformalne grupe mladih (3 do 7 članova i članica) od 17 do 35 godina.Za mikrobiznise mogu aplicirati pojednici od 18 do 35 godina. | Objava poziva za projekte i mikrobiznise | **01.06.2020.** | **19.06.2020.** | Fondacija Mozaik uz podršku OB i Općine | Poziv ćemo objaviti u [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Promocija poziva u zajednicama | **01.06.2020.** | **19.06.2020.** | OB uz podršku Općine i Fondacije Mozaik | Dodatne prezentacije u zajednicama. |
| Mentorisanje i tehnička selekcija prijava za projekte i mikrobiznise | **22.06.2020.** | **02.07.2020.** | OB uz podršku Općine i Fondacije Mozaik | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Općine. Mentorisanje i selekciju mikrobiznisa radi Odbor za mikropoduzetništvo |
| Glasanje za projekte i mikrobiznise | **03.07.2020.** | **09.07.2020.** | Neformalne grupe i poduzetnici | Za projekte i mikrobiznise glasaju svi na [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Ceremonija potpisivanja ugovora za odobrene projekte i mikrobiznise | **10.07.2020.** | **20.07.2020.** | Fondacija Mozaik, Općina i OB  | Ugovori se potpisuju u prostorijama Općine. |
| Realizacija projekata i registracija mikrobiznisa | **20.07.2020.** | **20.09.2020.** | Neformalne grupe i poduzetnici | Fondacija Mozaik i Općina pružaju podršku prilikom finansiranja projekta i registracije mikrobiznisa |
| Monitoring projekata i mikrobiznisa | **20.07.2020.** | **20.09.2020.** | OB uz podršku Fondacije Mozaik i Općina | Terenske posjete tokom realizacije projekta i mikrobiznisa |
| Kompletiranje izvještaja za projekte | **20.09.2020.** | **20.10.2020.** | OB uz podršku Fondacije Mozaik | Izvještaji su dostupni svima na [lonac.pro](http://www.lonac.pro) |
| Trening za mikropoduzetništvo | mart | maj | Fondacija Mozaik | Trening za će se održati s ciljem jačanja kapaciteta OB za mikropreduzetništvo za mentorstvo prijava |
| Trening za društvenu pravdu | maj | maj | Fondacija Mozaik | Trening će se održati s ciljem povećanja senzibiliteta OB prema marginaliziranim i tradicionalno isključenim grupama u našim zajednicama |
| Trening za razvoj i izgradnju društvene zajednice  | juni | juli | Fondacija Mozaik | Trening će se održati s ciljem jačanja kapaciteta OB u izgradnji društvene zajednice i uključivanja mladih |
| Promocije rezultata OB programa, projekata i mikrobiznisa mladih | oktobar | decembar | Fondacija Mozaik, OB, neformalne grupe i predstavnici Općine | Ceremonija se organizuje se u Općini |

Mozaik je odgovoran za realizaciju osnovnih aktivnosti u okviru **Impakt inkubatora:** mlade koji su iskazali poduzetnički potencijal i aplicirali u [**lonac.pro**](http://www.lonac.pro)za investiciju upoznati sa konceptom društvenog biznisa, omogućiti budućim poduzetnicima i poduzetnicama razvoj poslovnog modela kroz rad sa mentorima i priprema za prezentaciju pred Komisijom (Demo Day I), poduzetnici i poduzetnice koje je izabrala Komisija potpisuju ugovor o validaciji poslovnog modela, mentorskom i konsultantskom podrškom poduzetnicima i poduzetnicama omogućiti da finaliziraju biznis model za investiranje i prezentaciju pred investicionom Komisijom (Demo Day II), sa poduzetnicima i poduzetnicama koji dobiju investiciju potpisati ugovor o zajedničkom osnivanju i razvoju društvenog biznisa i obezbjeđivanje pristupa investitorima i kreditorima.

**Mozaik će investirati godišnje u razvoj 30 društvenih biznisa mladih u BiH.**

Za 1 društveni biznis finansijska investicija može da iznosi do 40.000 KM, mentorska investicija do 20.000 KM i opciono kreditna investicija do 20.000 KM.

Općina Zavidovići će omogućiti podršku u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva za mlade uključujući i društvene biznise koji su osnovani na teritoriji općine Zavidovići.

